Приложение к Приказу ДпО от 25.11.2024 г. № 2179/1

План («дорожная карта»)

мероприятий по организации и проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в общеобразовательных организациях города Кызыла в 2025 году

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Документ | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Меры по организационно-технологическому обеспечению проведения ГИА |  |  |  |  |  |
| Меры по формированию нормативно - правовых, организационно – управленческих, финансовых и иных условий проведения ГИА |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение приведения муниципальных нормативных правовых документов в соответствие с региональными нормативными документами по подготовке и проведению ГИА | в соответствии утвержденному регинальному плану | Департамент по образованию, общеобразовательные организации | Приказы Департамента по образованию, ОО | Подготовлены нормативные правововые акты в соответствии с установленными федеральными сроками и доведены до ответственных лиц на всех уровнях и разработан аналогичный план |
| 1.2. | Организация разработки и утверждение плана («дорожная карта») мероприятий по организации и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях г. Кызыл | декабрь | ## Департамент по образованию, общеобразовательные организации | Приказы Департамент по образованию, ОО |  |
| 1.3. | Организация и осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам организации и проведения ГИА с участием представителей органов исполнительной власти: - образования; - внутренних дел; - здравоохранения; - связи; - энергообеспечения; - санитарно-эпидемиологического благополучия населения | январь 2025 г. | Департамент по образованию | Распоряжение мэра города Кызыл по созданию городского межведомственного штаба (далее –штаб) | Разработан проект Распоряжения |
| 1.4 | Формирование базы данных школьных координаторов по ГИА, организация их работы на протяжении ГИА | декабрь 2024 г. | Департамент по образованию | Приказ ОО | Сформирован состав школьных координаторов ГИА |
| Меры по формированию базы данных участников ГИА и кадров, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Организация приема заявлений на участие в ГИА-11 | до 01 февраля 2025 г. (включительно) | ## Департамент по образованию, общеобразовательные организации | Справка о количественном и качественном составе участников, выборе предметов | Сформирована корректная база данных участников ГИА |
| 1.22 | Организация приема заявлений на участие в ГИА-9 | до 01 марта 2025 г. (включительно) |  |  |  |
| 1.23 | Организация приема заявлений на участие в ГИА с измененным перечнем указанных в заявлении экзаменов, а также форм ГИА и сроков участия | после 1 марта 2025 г. – в течение 2 дней со дня получения указанных сведений от обучающихся, но не позднее, чем за две недели до начала соответствующих экзаменов | ## Департамент по образованию, общеобразовательные организации | Протоколы ГЭК | Внесены коррективы в базу данных участников ГИА. |
| 1.24 | Организация формирования базы данных участников ГИА: - назначение ответственного за формирование базы данных; - согласование базы данных на уровне общеобразовательной организации; - согласование и направление базы данных за подписью начальника Департамента по образованию | январь – февраль 2025 г. | Департамент по образованию | Приказ Департамента по образованию, Справка о количественном и качественном составе участников, выборе предметов, коректности заполнения базы данных | Сформирована корректная база данных участников ГИА, с заполнением в том числе графы примечание по части указания вариантов КИМ участников с ОВЗ. |
| 1.25 | Организация формирования базы данных лиц, привлекаемых к проведению ГИА: - назначение ответственного за формирование базы данных; - согласование базы данных на уровне общеобразовательной организации; - согласование и направление базы данных | январь – февраль 2025 г. | Департамент по образованию | Приказ Департамента по образованию, Справка о корректности заполнения базы данных | Сформирована корректная база данных кадров, привлекаемых к проведению ГИА, с указанием предметной спецификации (квалификации), должности для исключение совпадения при назначении на экзамены. |
| Меры по формированию условий технологического обеспечения проведения ГИА |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Организация согласования аудиторного фонда пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) | февраль 2025 г. | ## Департамент по образованию, общеобразовательные организации | Согласованные и утвержденные руководителем ОО схемы аудиторного фонда ППЭ | Сформирован перечень онлайн-аудиторий и штабов ППЭ, офлайн-аудиторий ЕГЭ. |
| 1.28 | Формирование состава руководителей ППЭ на основной государственный экзамен (далее – ОГЭ) и единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) | февраль 2025 г. | Департамент по образованию | Приказ Департамента по образованию | Сформирован согласованный состав руководителей ППЭ на ОГЭ и ЕГЭ. |
| 1.29 | Обеспечение технического и технологического сопровождения ППЭ | январь – март 2025 г. | ## Департамент по образованию, общеобразовательные организации | План финансового обеспечения ГИА | Оснащены ППЭ 100% техникой для печати контрольно-измерительных материалов и сканирования бланков ответов, резервными станциями, дизель-генераторными установками, металлодетекторами, подавителями сотовой связи. Соблюдены требования Рособрнадзора. |
| 1.33 | Организация и проведение тренировочных (апробационных) мероприятий федерального и регионального уровней | в соответствии с графиком проведения Рособрнадзора | Департамент по образованию | Приказ ## Департамента по образованию, общеобразовательные организации | Проведены мероприятия на оптимальном уровне. Охват не менее 2 раз мероприятиями каждого специалиста, привлекаемого к проведению ГИА. Проверено техническое оборудование в ППЭ и выявлены зоны риска для дальнейшего их устранения. |
| 1.34 | Организация работы по созданию специальных условий для проведения экзаменов в ППЭ для лиц с ОВЗ | февраль – сентябрь, 2025 | Департамент по образованию | Приказ | Подготовлен перечень аудиторий в ППЭ со специальной рассадкой. Созданы условия для лиц с ОВЗ |
| 1.35 | Организация работы ППЭ | февраль - сентябрь, 2025 г. | Департамент по образованию | Акты готовности ППЭ, Инструктажи | Все ППЭ готовы к проведению ГИА. |
| 1.36. | Организация выездных проверок в ППЭ по выявлению уровня готовности к ГИА | май 2025 г. (далее – накануне экзаменов) | Департамент по образованию | Справка по итогам выездных проверок | Устранены все риски готовности ППЭ к ГИА |
| Меры по подготовке кадров, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |
| 1.37 | Участие в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации, совещаний, конференций федерального и регионального уровней по актуальным вопросам ГИА для кадров, привлекаемых к проведению ГИА: | в течение года | ## Департамент по образованию, общеобразовательные организации | Инструктажи | Обеспечен охват обучением кадров, привлекаемых к проведению ГИА и повышена их квалификации по знанию Порядка проведения ГИА. |
| 1.40. | Составление списка и участие в обучениях кадров, привлекаемых к проведению ГИА на курсах повышения квалификации в ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» | Февраль – май 2025 г. | ## Департамент по образованию, общеобразовательные организации | Сертификаты Справка | Обеспечено проведение не менее 1 курса для каждой категории кадров. Привлекаемых к гИА (Члены ГЭК, техспециалисты, организаторы). |
| 1.43 | Организация обучения кадров, привлекаемых к ГИА на портале Федерального центра тестирования | апрель – май 2025 г. | ## Департамент по образованию, ОО | Приказ | Обеспечено обучение кадров, не менее 89%. |
| 1.45 | Организация участия во Всероссийском тренировочном мероприятии по ЕГЭ с участием выпускников 11 классов по биологии, английскому языку (письменная часть, устная части), информатика (КЕГЭ) | 05 марта 2025 г. | ## Департамент по образованию, ОО | Приказ | Обеспечено тестирование видеонаблюдения, технологии печати полного комплекта. |
| 1.46 | Организация участия во Всероссийском тренировочном мероприятии по ЕГЭ с участием выпускников 11 классов по русскому языку, английский язык (устная часть), информатика (КЕГЭ) | 14 мая 2025 г. | ## Департамент по образованию, ОО | Приказ | Обеспечено тестирование видеонаблюдения, технологии печати полного комплекта. |
| 1.47 | Организация участия во всероссийском тренировочном мероприятии по ОГЭ | 13 марта 2025 г. | ## Департамент по образованию, ОО | Приказ | Обеспечено тестирование технологии печати полного комплекта |
| 1.48 | Организация участия во всероссийском тренировочном мероприятии по ОГЭ | по графику Рособнадзора | ## Департамент по образованию, ОО | Приказ | Обеспечено тестирование технологии печати полного комплекта. |
| Меры по организации и проведению экзаменов в ППЭ и РЦОИ |  |  |  |  |  |
| 1.49 | Обеспечение прохождения контроля технической готовности в ППЭ (далее – КТГ) | накануне каждого экзамена до 15.00 час. | ## Департамент по образованию, руководители ОО, технические специалисты ППЭ | Приказ Минобр РТ Акты готовности | Обеспечено 100% прохождение КТГ ППЭ в установленные порядком сроки |
| 1.50 | Обеспечение своевременного выставления статуса начала и завершения экзаменов в мониторинге готовности ППЭ | в день проведения экзамена до 10.30 час., после завершения экзамены до 16.00 час. |  | Статусы в мониторинге ГИА | Обеспечено своевременное выставление статустов экзаменов ППЭ. |
| 1.51 | Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности и контроля за порядком проведения ГИА в ППЭ в день экзаменов | в день экзаменов по графику Рособрнадзора | ## Департамент по образованию, Члены ГЭК, руководители ППЭ | Служебные записки, обьяснительные с ответственных в случае наличия нарушения | Обеспечены условия по недопушению нарушения информационной безопасности и Порядка проведения ГИА. |
| 1.54 | Осуществление контроля за своевременным началом выполнения экзаменационной работы участниками ГИА | на протяжении всех периодов ГИА | ## Департамент по образованию, ППЭ (руководитель, технические специалисты, организаторы) | Службеные записки, материалы служебного расследования в случае нарушения | Обеспечено своевременное начало экзаменов. Всем участникам выданы экзаменационные материалы. |
| 1.55 | Обеспечение отсутствия организационно -технологических сбоев при проведении КЕГЭ и устной части ЕГЭ по иностранным языкам | на протяжении всех периодов ГИА | ## Департамент по образованию, руководители, технические специалисты ППЭ | Службеные записки, материалы служебного расследования в случае нарушения | Обеспечено своевременное начало экзаменов. Всем участники приступили к экзамену своевременно. |
| 1.56 | Организация контроля за присутствием в ППЭ общественных наблюдателей | на протяжении всех периодов ГИА | ## Департамент по образованию, руководители ППЭ | Служебные записки в случае отсутствия | Обеспечен 100% охват ППЭ общественным наблюдением. |
| 1.57 | Обеспечение своевременных отработок меток о нарушениях в ППЭ в режиме онлайн и офлайн экзаменов | на протяжении всех периодов ГИА | ## Департамент по образованию, члены ГЭК, руководители ППЭ, технические специалисты | Служебные записки в случае не своевременной отработки меток | Обеспечена 100% отработка меток. |
| 1.58 | Организация видеозаписей с экзаменов в ППЭ на дому и своевременное представление в РЦОИ для загрузки на портал «СмотриЕГЭ» | на протяжении всех периодов ГИА | ## Департамент по образованию, члены ГЭК, руководители ППЭ, технические специалисты | Приказ Минобр РТ | Обеспечено 100% видеозаписи с экзаменов на дому. |
| 1.59 | Обеспечение своевременной загрузки на портал «СмотриЕГЭ» видеозаписей с экзаменов в ППЭ на дому | на протяжении всех периодов ГИА | ## Департамент по образованию, руководители ППЭ | Приказ Минобр РТ | Обеспечено 100% загрузка видеозаписей с экзаменов на дому на портал «СмотриЕГЭ». |
| 1.60 | Осуществление контроля за соблюдением сроков сканирования и (или) обработки бланков ГИА | на протяжении всех периодов ГИА | ## Департамент по образованию, члены ГЭК, руководители ППЭ, технические специалисты | Приказ МИнобр РТ службеные записки отвесвтенных кадров в случае нарушения | Обеспечено 100 соблюдение сроков. |
| 1.62 | Организация приема и обработки бланков участников ГИА | в день экзаменов | ППЭ (руководители, технические специалисты) | Приказ Минобр РТ | Обеспечено своевременная обработка материалов. |
| 1.63 | Организация утверждения результатов экзаменов и доведение их до участников ГИА | в сроки Рособрнадзора | ## Департамент по образованию, ОО | Протокол Президиума ГЭК | Обеспечено своевременное утверждение результатов и доведение их до участников. |
| 1.64 | Организация приема, обработка заявлений апелляций участников ГИА и доведения графика рассмотрения апелляций до участников | в сроки Рособрнадзора | ## Департамент по образованию, ОО | Приказ Минобр РТ, Пакет документов на апелляцию | Обеспечен своевременный прием и обработка заявлений от участников, составлен график рассмотрения апелляций. |
| 1.65 | Обеспечения организационно-технологического сопровождения работы апелляционной комиссии в дистанционном режиме | в сроки Рособрнадзора | ## Департамент по образованию | Приказ Минобр РТ, график работы | Организована оптимальная работа апелляционной комиссии |
| - Мероприятия ГИА |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - в основной срок; в дополнительные сроки | декабрь 2024 г., февраль 2025 г., апрель 2025 г. | ## Департамент по образованию, ОО | Приказ | Обеспечено проведение мероприятия на оптимальном уровне, охвачены все участники. Проведена проверка работ участников, определены зоны риска участников для дальнейшего индивидуального сопровождения. |
| 2.2 | Организация и проведение итогового собеседования: - в основной срок; в дополнительные сроки | февраль 2025 г., март 2025 г., апрель 2025 г. | ## Департамент по образованию, ОО | Приказ | Обеспечено проведение мероприятия на оптимальном уровне, охвачены все участники. |
| 2.3 | Организация и проведения основных дней основного периода | май- июль 2025 г. | ## Департамент по образованию, ОО | Приказ | Обеспечено проведение основного периода на оптимальном уровне, без нарушений. |
| 2.4 | Организация и проведение резервных сроков основного периода ГИА | июль 2025 г. | ## Департамент по образованию, ОО | Приказ | Обеспечено проведение резервных дней основного периода на оптимальном уровне, без нарушений. |
| 2.5 | Организация и проведение дополнительного периода ГИА | сентябрь 2025 г. | ## Департамент по образованию, ОО | Приказ | Обеспечено проведение дополнительного периода на оптимальном уровне, без нарушений. |
| 2.6. | Статистическая обработка результатов ГИА по итогам всех периодов | по итогам каждого периода | Департамент по образованию | Справки и рекомендации | Обеспечена количественная и качественная обработка результатов экзаменов. |
| - Меры по информационно-разъяснительному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений, общественности по вопросам организации и проведения ГИА с целью формирования позитивного отношения к ГИА как форме объективной оценки образовательных результатов: | по медиа-плану в сроки Рособрнадзора | ## Департамент по образованию, ОО |  | Обеспечено системное информирование родителей (законных представителей) о ГИА. |
| 3.1.1 | - проведение мероприятий с участниками ГИА и их родителями (законными представителями): классных часов, родительских собраний, встреч, акций и др.; |  |  | Протоколы. Инструктажи, Ссылки на публикации о проведенных мероприятиях | Обеспечено выставление не менее 41 публикации. |
|  |  |  |  |  | Обеспечено размещение актуальных данных телефона «горячей линии». Обеспечена обратная связь с гражданами. |
| 3.1.2 | - работа «Горячих линий»; |  |  |  |  |
| 3.1.3 | размещение на официальных сайтах Департамента по образованию и ОО информации о ГИА (нормативные документы федерального и регионального уровней, анализ результатов, методические рекомендации и др.) |  |  | Сведения выставлены в СМИ, на сайтах |  |
| 3.1.4 | Участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» |  |  | Актуальные сведения на сайтах | Обеспечено информирование граждан через сайты. |
| 3.6. | Проведение школьных инициативных проектов по продвижению ЕГЭ и ОГЭ | 2025 г. | ## Департамент по образованию, ОО | Информационные письма в ДпО о реализации проекта с указанием наименования сроков проведения, охват участников, приложением скриншта информационного ресурса с публикацией анонса проекта и результатми его проведения в срок до 20 августа 2025г. | Реализованы проекты по продвижению ЕГЭ и ОГЭ, повышено качество образования. |
| - Меры по аналитике и интерпретации результатов ГИА |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ результатов итогового сочинения в выпускных классах | январь 2025 г. | ## Департамент по образованию, ОО | Аналитическая справка. | Проведен анализ. |
| 4.2. | Организация подготовки кратких аналитических справок об итогах экзаменов и периодов ГИА | по итогам каждого экзамена и периодов ГИА | ## Департамент по образованию, ОО | Аналитические справки | Подготовлены аналитические материалы с определеним рисковых зон и принятия дальнейших управленческих решений по развитию качества образования. |
| 4.8 | Организация разработки дорожных карт по развитию системы образования в муниципальном районе (городском округе), в образовательной организации | сентябрь 2025 г. | ## Департамент по образованию, ОО | Дорожные карты муниципального и школьного уровней | Подготовлены дорожные карты по развитию системы образования в районе и школе, с учетом анализа итогов ГИА и региональных рекомендаций. |
| - Меры по подготовке выпускников 9 и 11 классов к ГИА |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация изучения нормативно-правовой базы проведения ГИА в 2025 году | сентябрь – декабрь 2024 г., январь – май 2025 г. | ## Департамент по образованию, ОО | Приказы Департамента по образованию, ОО, Инструктажи с координаторами ОО, педагогами, выпускниками, родителями | Проведены инструктивные совещания. Проведены методические совещания. Проведены классные часы, родительские собрания. |
| 5.2 | Организация проведения инструктивно-методических совещаний, педагогических советов по рассмотрению: - нормативно-правовой базы проведения ГИА; - анализа результатов итогов ЕГЭ и ОГЭ с выработкой рекомендаций для всех категорий участников (педагогов и обучающихся); - инструкций и методических материалов по предметам и т.д. | сентябрь – декабрь 2024 г., январь – май 2025 г. | ## Департамент по образованию, ОО | Протоколы ОО | Рассмотрены итоги экзаменов и выработаны меры по повышению качества образвоания. Проведено изучение демоверсий, спецификации и кодификаторов. Изучены методические и инструктивные рекомендации по предметам. |
| 5.3 | Организация сбора сведений о выборе предметов выпускниками 9 и 11 классов, выстраивание образовательной траектории целенаправленной подготовки к ГИА | декабрь 2024 г. | ## Департамент по образованию, ОО | Аналитическая справка | Сформированы сведения о выборе предметов |
| 5.4 | Организация комплекса мер с выпускниками 9 и 11 классов по подготовке к ГИА: - проведение инструктажей о Порядках проведения ГИА; - практические занятия по обучению технологии оформления бланков; - организация учебного процесса в контексте подготовки к ГИА с учетом выбора предметов; - организация консультативных мероприятий по разбору типичных затруднений и ошибок, для совершенствования владения методикой выполнения различных заданий по предметам; - работа с демоверсиями контрольно-измерительных материалов; - контрольные работы (диагностические замеры) по предметам для выявления зон риска и индивидуализация подготовки выпускников; - психолого-педагогическое обеспечение подготовки обучающихся и родителей; - обеспечение контроля за своевременным прохождением рабочих программ. | сентябрь 2024 г. – май 2025 г. | ОО | Индивидуальный маршрут подготовки выпускника | Обеспечена реализация комплекса мер по подготовке выпускников к ГИА. |
| 5.5. | Организация и контроль деятельности классных руководителей, учителей –предметников по подготовке выпускников к ГИА | сентябрь 2024 г. – май 2025 г. | ОО | Аналитические справки с управленческими решениями и рекомендациями | Обеспечена эффективная деятельность по подготовке к ГИА. |
| 5.6 | Организовано информационное обеспечение ГИА через: - оформление информационных стендов о ГИА; - официальные сайты образовательных организаций по вопросам подготовки к ГИА; - регулярное проведение родительских собраний о вопросах подготовки ГИА. | сентябрь 2024 г. – май 2025 г. | ОО | План ОО по информационному сопровождению ГИА | Обеспечено широкое информирование выпускников и родителей о вопросах ГИА. |
| 5.7 | Организация своевременного представления пакета документов выпускников при изменении (дополнении) перечня указанных в заявлениях об участии в ЕГЭ и ОГЭ учебных предметов, сроков участия при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств) в РЦОИ. | с 1 февраля 2025 г., за две недели до экзамена | ## Департамент по образованию, ОО | Пакет документов участика ГИА (заявление, заключение ПМПК, копии паспорта, СНИЛС, ходатайство от ОО) | Обеспечено своевременное представление пакета документов. |
| 5.8 | Организация своевременного информирования выпускников 9 и 11 классов и их родителей о результатах экзаменов, утвержденных Протолами ГЭК, сроках подачи заявлений на апелляцию о несогласии с выставленными баллами (далее- апелляция). | в сроки Рособрнадзора | ## Департамент по образованию, ОО | Протокол результатов ГИА в разрезе школ. Пакет документов на апелляцию. | Обеспечено свеовременное доведения сведений до участников ГИА и их родителей. |
| 5.9 | Организация участия педагогов и выпускников в тренировочных мероприятиях федерального и регионального уровней | в сроки Рособрнадзора | ## Департамент по образованию, ОО | Приказ ОО, Аналитическая справка. | Сформированы и закреплены навыки участия в процедурах ГИА. Выявлены группы выпускников в зоне риска и оказание индивидуального сопровождения. |
| 5.10 | Организация дополнительной подготовки к ГИА с выпускниками, не получившими аттестат об основном общем и среднем общем образовании по итогам основных дней основного периода. | август-сентябрь 2025 г. | ## Департамент по образованию, ОО | Аналитические справки с управленческими решениями и рекомендациями | Аналитические справки с управленческими решениями и рекомендациями. |